## Ohjeet
Ilmasto- ja ympäristöviestinnän suunnittelupohja
Tämä pohja on laadittu Valoniassa ilmasto- ja ympäristöviestinnän suunnittelun tueksi. Pohjaa voi hyödyntää sekä hankkeiden että kunnan omana työnä tehtävien viestintätoimien suunnitteluun.
Pohja soveltuu ennen kaikkea laajempiin projekteihin. Muuta materiaalia, ohjeita ja ideoita kunnan ilmasto- ja ympäristöviestintään on koottu Valonian sivuille:
valonia.fi/ilmastoviestintä
0. Suunnittelu
Uutta projektia suunniteltaessa suunnitteluvälilehden muistilista toimii tukena.
Viestintäkorttia voi myös hyödyntää viestintäsuunnitelman luonnosteluun jo tässä vaiheessa (jolloin samaa pohjaa voi jatkotäydentää ja muokata käynnistysvaiheessa)
1. Taustatiedot
Hankkeen käynnistysvaiheessa (tai hieman ennen) suunnittelupalaveri, jossa täytetään yhdessä tätä välilehteä
2. Työsuunnitelma
Laaditaan aikataulutettu työsuunnitelma niin pitkälle, kuin on mielekästä ja mahdollista. Merkitään esim. tulevia tapahtumia ja muita viestinnällisiä hetkiä.
Varataan seuraava aika yhteiselle tarkastelulle ja päivittämiselle.
3. Mediaseuranta
Hankkeen seurantalukuja voi koostaa taulukkoon hankkeen edetessä.
4. Jälkipuinti
Kehitämme hankkeiden oppien hyödyntämistä: jälkipuinnin muistilista hankkeen päättyessä sisäisen palautepalaverin työkaluksi.

## 0 Suunnittelu
Uuden projektin suunnitteluprosessi & viestintä
Viestinnän tehtävänä on ideoida ja suunnitella yhdessä substanssiasiantuntijoiden kanssa vuorovaikutuksellisten toimenpiteiden kokonaisuutta (mm. tapahtumat, osallisuus), ei ainoastaan erillistä viestintäsuunnitelmaa.
Heti projektin alussa sovitaan suunnittelun vastuunjako & aikataulutus.
Suunnitelmaa voi halutessaan luonnostella tähän exceliin jo hakuvaiheessa (muistathan tallentaa itsellesi kopion ennen hommiin ryhtymistä).
Suunnitteluvaiheessa pohdittavat viestintäasiat
Nämä asiat tulee olla huomioitu, ennen kuin viestintätoimet käynnistetään.
Viestinnän resurssit (henkilö & taloudellinen) | Viestinnän tavoitteet | Viestinnän toimenpiteet | Seuranta ja arviointi
Viestinnän toteutus on yhteisvastuullista ja vastuut tarkennetaan hankekohtaisesti, tiimin osaaminen ja resurssit huomioiden. Mihin kaikkeen tarvitaan rahaa? Miten käytetään omia resursseja ja mitä ostetaan? (Mainokset, some, taittotyöt, podcastit, fasilitointi, materiaalit…) | Tavoitteet suhteessa kokonaisuuteen: viestinnän tavoitteiden ja toimenpiteiden kytkeytyminen kunnan strategiaan ja ilmasto-ohjelmaan. | Keinot, kanavat ja toimenpiteet suunnitellaan aina kohderyhmälähtöisesti. | Mistä aiheista, keneltä ja miten kerätään palautetta? Tapahtumat, hankkeen sujuminen, mitä muuta? Miten hankkeen lopputulosten ja materiaalien jatkohyödyntäminen ja jalkautus hankkeen jälkeen tapahtuu?
Henkilöresurssi: asiantuntijan tekemä viestintätyö & viestinnän asiantuntijoiden työpanos: huomioidaan suunnittelussa, mitkä viestintätoimet vaativat juuri viestintäasiantuntijan työpanosta | Miten hankkeen viestinnällä voidaan tukea kunnan ja alueen ilmastotyötä? | Benchmarkkaus: kuka tätä on jo ehkä tehnyt ja miten? Miten me tehdään toisin? | Mediaseuranta
Taloudellinen resurssi: ostopalvelut (esim. videot, suuremmat taittötyöt) ja palkkojen budjetointi |  | Mikä on kohderyhmä ja miten se otetaan mukaan hankkeen toimiin? Osallisuuden keinoja: kyselyt, some, haastattelut, tilaisuudet… | Tapahtumapalautteet
Resursoinnin suunnittelussa myös huomioitava saavutettavuuteen liittyvä mahdollinen lisätyö (ja toteutustapa, ostopalvelu vai omaa työtä) sekä mahdolliset käännöstarpeet. | Miten hankkeessa voidaan tukea kunnan ilmasto/ympäristö/kestävän kehityksen viestintää? | Tiimin sisäiset kokemukset ko. kohderyhmästä ja toimivista keinoista | Sisäinen arviointi
|  | Tärkeiden viestinviejien (ja portinvartijoiden) tunnistaminen: kenen suulla halutaan viestiä ja miten viestinviejät saadaan mukaan? | Keskeisten sidosryhmien näkemysten kerääminen (esim. opettajat ympäristökasvatusteemassa)
Miten projektin viestintätoimet täydentävät jo tehtyjä toimia, joko kunnan tai muiden toimijoiden (joko tarjoavat jotakin uutta tai vahvistavat aiempaa työtä, esim. materiaalien jatkojalostus) Onko jo olemassa valmista materiaalia, jota voimme käyttää tai jotakin omaa, jota jalostaa?

## 1 Taustatiedot
Perustiedot
Projektin nimi ja kesto: | Esimerkkihanke 1.1.2022-31.12.2025
Tiimi | Matti Meikäläinen (50 %) Viesti Viestinen (20 %)
Hankkeen pääteema(t) | Hiilineutraali maakunta / Luonnon monimuotoisuus / Luonnonvarojen kestävä käyttö
Someviestinnän # ja @ | #helmiohjelma @ministerio
Viestintäpalaverit | Hankkeen alkaessa varataan suunnittelupalaveri (2h): hankeasiantuntijat + viestintä |  |  | Pvm:
| Välitsekki 1 (pvm) | Välitsekki 2 | Välitsekki 3 | Seuraava tsekki varataan kalenteriin viestintäpalaverissa!!!
Pohdittava: tarvitaanko suunnitteluun muita tahoja? Esim. Valonia, muut kunnat?
| Hankkeen päättyessä "hankkeessa opittua" -sisäinen arviointipalaveri |  |  | Pvm:
Hankekumppanit / organisaatiot / kunnat
Organisaatio | Rooli | Lisätietoja roolista | Logo sisällytettävä viestintään | Facebook | Twitter | Instagram
Esimerkkiministeriö | Rahoittaja |  | Kyllä | ministeriö | esimerkkiminsteriö | ei ole
Esimerkkiyhdistys | Hankekumppani |  | Ei
Kunta ja kunnan sektorit | Yhteistyökumppani | Esim. ei virallinen yhteistyökumppani, mutta toimenpiteet tehdään alueella
Viestintäbudjetti
Hankesuunnitelmaan kirjattu viestintäbudjetti (ei palkkakulut) | 8000 | Lisätiedot (esim. jos ei ole varsinaista viestintäbudjettia, mutta flat ratea on mahdollista käyttää, ja lyhyt kuvaus, millaisiin asioihin)
Toteutuneet kustannukset (täydentyy työsuunnitelmasta) | 0
Erotus
Käytössä olevat kanavat
Taho | Kanava | Kuvaus, ilmestyminen jne. | Linkki / tunnus
Kunta X | Nettisivut (erillinen hankesivu?) | Uutisten, materiaalien jne. kotipaikka
| Uutiskirje | 2kk välein lähtevä kirje, vastaanottajina mm. kunnat, yhteistyötahot, satunnaisesti kuntalaisia
Facebook / insta / Twitter / LinkedIN
Tiedotuslehti asukkaille
Kunnan tapahtumakalenteri
| Mediatiedotteet - uutishuone ePressi | Julkaisukanava tiedotteille + medioiden yhteystiedot
Nettisivut, blogi, some
Poliittinen päätöksenteko - hallituksen listalle asioita?
Tuotokset ja materiaalit
Hankkeen visuaalinen ilme | Käytetäänkö kunnan ilmettä? Onko hankkeella oma ilme/tunnus jota tulee käyttää? Tarvitseeko hankkeelle suunnitella ilme/tunnus (harvemmin)?
Hankkeen lopputuotos | Mitä proketin tuloksena syntyy? Millaisessa formaatissa lopputuotos julkaistaan? Kenen toivotaan osallistuvan sen jakeluun? Miten varmistetaan, että lopputulos tavoittaa halutut kohderyhmät?
Blogit, mediatiedotteet | Blogi | Aiheidea, potentiaaliset yhteistyökumppanit
| Mediatiedote | Aiheidea, ajankohta yms
Käännöstarpeet (en/ru) | Tähän kirjataan, mikäli hankkeessa tehdään materiaaleja, jotka tulee kääntää englanniksi ja/tai ruotsiksi
Hankkeen perustiedot nettisivuilla
Hankesivu | Linkki, kun julkaistu
Hankkeen päättyessä päivitetty menneeksi: Pvm
Note on B7: Välitsekkien määrä katsotaan hankkeen keston ja viestintätarpeiden mukaan tapauskohtaisesti
Note on B16: Mikäli hankkeen viestintäbudjettiin on eroteltu eri käyttötarkoitukset (esim. materiaalit, somekamppikset), kirjataan budjetti tällä tarkemmalla tasolla myös tähän

## 2 Työsuunnitelma
Työsuunnitelma
Työsuunnitelmaa tarkastetaan ja päivitetään esim. puolivuosittain tai sovitusti yhdessä viestinnän kanssa.
*vihreä=pääosin valmis
*tarkastettava/keskusteltava
Päätavoite / ydinviestit kohderyhmittäin | Toimenpiteet | Aikataulu | Kohderyhmät | Viestintäkanavat ja viestinviejät | Sidosryhmäyhteistyö | Budjetti | Vastuutahot | Seuraava palaveriaika
TP1
TP2
TP3
TP4
Note on B8: Muista mm. nämä vaihtoehdot: -Blogiteksti -Lehtikirjoitus tai uutisvinkki -Mediatiedote tai -kutsu -Lehtimainonta -Suorapostitus/kirjeet -Tapahtumat ja tilaisuudet -Some

## 3 Mediaseuranta
Mediatiedotteet
Päivämäärä | Otsikko | Kanava | Vastaanottajat (tavoitettu) | Viestin avaajat | Osumat Liana Monitorissa | Muut tiedossa olevat osumat | Tavoittavuus (Liana) | Url | Huomioita
Mediaosumat
Koosteraportin linkki (jos käytössä mediaseurantapalvelu)
Somekampanjat
Ajankohta | Otsikko / sisältö | Kanava | Kesto | Hinta | Klikkauksia | Kattavuus (hlö) | Kattavuus (näyttökerrat) | Hinta/ klikkaus | Muuta
Muut somepäivitykset (tarvittaessa)
Facebook
Päivämäärä | Sisältö | Kattavuus
Instagram
Twitter
LinkedIN

## 4. Jälkipuinti
Hankkeen päättyessä pidettävän reflektiopalaverin muistilista
Sopikaa, kuka huolehtii oppien kokoamisesta yhteen uuden toiminnan suunnittelun tueksi.
Miten viestinnän tavoitteissa onnistuttiin? Tavoitettiinko kohderyhmät?
Miten hanke / teema näkyi kunnan kanavissa?
Katsotaan mediaseurantaa yhteisesti.
Miten viestintäyhteistyö onnistui sidosryhmien kanssa?
Miten tavoitettiin medioita? (jos olennaista)
Kuinka viestinnän resursointi (asiantuntijan työaika & budjetointi onnistui?) Mitä tekisimme toisin?
Mitä opittiin? Muita huomiota.